## CronogramaDeProjeto
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navegando pela coluna A para saber mais.
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navegando pela coluna A para saber mais.
|  |  | 2026-02-26 |  |  | Data de atualização | [6 empty] | Revisão 01 Data: 23/02/2026
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | CRONOGRAMA REFORMA ADM |  | 2025-10-23 |  |  | Data de ínício do projeto
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. | Fibrasa |  | 1 |  |  | Nº de semanas a serem exibidas. | [8 empty] | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-10-27 | [6 empty] | 2025-11-03 | [6 empty] | 2025-11-10 | [6 empty] | 2025-11-17 | [6 empty] | 2025-11-24 | [6 empty] | 2025-12-01 | [6 empty] | 2025-12-08 | [6 empty] | 2025-12-15 | [6 empty] | 2025-12-22 | [6 empty] | 2025-12-29 | [6 empty] | 2026-01-05 | [6 empty] | 2026-01-12 | [6 empty] | 2026-01-19 | [6 empty] | 2026-01-26 | [6 empty] | 2026-02-02 | [6 empty] | 2026-02-09 | [6 empty] | 2026-02-16 | [6 empty] | 2026-02-23 | [6 empty] | 2026-03-02 | [6 empty] | 2026-03-09 | [6 empty] | 2026-03-16 | [6 empty] | 2026-03-23 | [6 empty] | 2026-03-30 | [6 empty] | 2026-04-06 | [6 empty] | 2026-04-13 | [6 empty] | 2026-04-20 | [6 empty] | 2026-04-27 | [6 empty] | 2026-05-04 | [6 empty] | 2026-05-11 | [6 empty] | 2026-05-18 | [6 empty] | 2026-05-25 | [6 empty] | 2026-06-01 | [6 empty] | 2026-06-08 | [6 empty] | 2026-06-15 | [6 empty] | 2026-06-22 | [6 empty] | 2026-06-29 | [6 empty] | 2026-07-06
|  |  | -14.41% |  |  | Aderência |  | Projeto em atraso
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. |  |  | 47.98% | Linha de base |  |  |  |  | Avanço Real |  |  |  | 33.57% | Duração Real | time axis 2025-10-20 to 2026-07-12
| Tarefa | Duração Prevista | Avanço Planejado | Dia | Início | Dia | Término |  | Dia | Início | Dia | Término | Avanço Real | time axis 2025-10-20 to 2026-07-12
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto.
1 | PROCESSO DE IMOBILIZADO | 7 | 100% | qui | 2025-10-23 | qui | 2025-10-30 |  | qui | 2025-10-23 | ter | 2025-10-28 | 100% | 5
1.1 | CRIAÇÃO DO FLUIG 466093 PARA ABERTURA DE IMOBILIZADO | 0 | 100% | qui | 2025-10-23 | qui | 2025-10-23 |  | qui | 2025-10-23 | qui | 2025-10-23 | 100% | 0
1.2 | APROVAÇÃO DIRETORIA INDUSTRIAL | 0 | 100% | sex | 2025-10-24 | sex | 2025-10-24 |  | sex | 2025-10-24 | sex | 2025-10-24 | 100% | 0
1.3 | APROVAÇÃO DIRETORIA DE ENGENHARIA | 0 | 100% | seg | 2025-10-27 | seg | 2025-10-27 |  | seg | 2025-10-27 | seg | 2025-10-27 | 100% | 0
1.4 | APROVAÇÃO CONTABILIDADE | 0 | 100% | ter | 2025-10-28 | ter | 2025-10-28 |  | seg | 2025-10-27 | seg | 2025-10-27 | 100% | 0
1.5 | APROVAÇÃO CEO | 0 | 100% | qua | 2025-10-29 | qua | 2025-10-29 |  | ter | 2025-10-28 | ter | 2025-10-28 | 100% | 0
1.6 | IMOBILIZADO 1205010503 APROVADO | 0 | 100% | qui | 2025-10-30 | qui | 2025-10-30 |  | ter | 2025-10-28 | ter | 2025-10-28 | 100% | 0
2 | PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO ADM | 22 | 100% | qui | 2025-10-30 | sex | 2025-11-21 |  | seg | 2025-10-20 | qua | 2025-11-05 | 100% | 16
2.1 | CRIAÇÃO DO FLUIG 469372 PARA CONTRATAÇÃO DE ARQUITETURA | 0 | 100% | qui | 2025-10-30 | qui | 2025-10-30 |  | sex | 2025-10-31 | sex | 2025-10-31 | 100% | 0
2.2 | APROVAÇÃO CONTABILIDADE | 0 | 100% | qui | 2025-10-30 | qui | 2025-10-30 |  | sex | 2025-10-31 | sex | 2025-10-31 | 100% | 0
2.3 | APROVAÇÃO DIRETORIA DE ENGENHARIA | 0 | 100% | sex | 2025-10-31 | sex | 2025-10-31 |  | seg | 2025-11-03 | seg | 2025-11-03 | 100% | 0
2.4 | EMISSÃO DE SC Nº 357172 | 0 | 100% | seg | 2025-11-03 | seg | 2025-11-03 |  | seg | 2025-11-03 | seg | 2025-11-03 | 100% | 0
2.5 | PROSPECÇÃO DE EMPRESAS PARA REFORMA | 0 | 100% | ter | 2025-11-04 | ter | 2025-11-04 |  | seg | 2025-11-03 | seg | 2025-11-03 | 100% | 0
2.6 | REUNIÃO COM ARQUITETOS PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO | 0 | 100% | qua | 2025-11-05 | qua | 2025-11-05 |  | seg | 2025-10-20 | seg | 2025-10-20 | 100% | 0
2.7 | ENVIO DE PROPOSTA PARA ANALISE | 6 | 100% | qui | 2025-11-06 | qua | 2025-11-12 |  | qua | 2025-10-22 | qua | 2025-10-22 | 100% | 0
2.8 | EQUALIZAÇÃO E ANALISE DE PROPOSTA | 2 | 100% | qua | 2025-11-12 | sex | 2025-11-14 |  | qua | 2025-10-22 | qua | 2025-10-22 | 100% | 0
2.9 | EMISSÃO DE PLANILHA DE QUESTIONAMENTOS | 0 | 100% | sex | 2025-11-14 | sex | 2025-11-14 |  | qua | 2025-10-22 | qua | 2025-10-22 | 100% | 0
2.10 | RETORNO DE PLANILHA DE QUESTIONAMENTO RESPONDIDA | 0 | 100% | seg | 2025-11-17 | seg | 2025-11-17 |  | qui | 2025-10-23 | qui | 2025-10-23 | 100% | 0
2.11 | ENVIO DE PARECER TÉCNICO | 0 | 100% | seg | 2025-11-17 | seg | 2025-11-17 |  | qui | 2025-10-23 | seg | 2025-10-27 | 100% | 4
2.12 | NEGOCIAÇÃO COMERCIAL | 1 | 100% | seg | 2025-11-17 | ter | 2025-11-18 |  | seg | 2025-10-27 | ter | 2025-11-04 | 100% | 8
2.13 | EMISSÃO DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 087288 | 0 | 100% | qua | 2025-11-19 | qua | 2025-11-19 |  | ter | 2025-11-04 | ter | 2025-11-04 | 100% | 0
2.14 | APROVAÇÃO DO PEDIDO DE COMPRAS | 1 | 100% | qua | 2025-11-19 | qui | 2025-11-20 |  | ter | 2025-11-04 | qua | 2025-11-05 | 100% | 1
2.15 | ENVIO DO PEDIDO DE COMPRAS AO FORNECEDOR | 0 | 100% | sex | 2025-11-21 | sex | 2025-11-21 |  | qua | 2025-11-05 | qua | 2025-11-05 | 100% | 0
3 | ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DO ADM (EMPRESA DE ARQUITETURA ETEH) | 87 | 100% | sex | 2025-11-21 | seg | 2026-02-16 |  | ter | 2025-02-25 | qui | 2026-11-26 | 35% | 639
3.1 | REUNIÃO INICIAL PARA ESTABELECIMENTO DOS REQUISITOS DO PROJETO | 0 | 100% | sex | 2025-11-21 | sex | 2025-11-21 |  | qua | 2025-11-26 | qua | 2025-11-26 | 100% | 0
3.2 | ELABORAÇÃO DO LAYOUT CONCEITUAL | 8 | 100% | seg | 2025-11-24 | ter | 2025-12-02 |  | qui | 2026-11-05 | qui | 2026-11-26 | 100% | 21
3.3 | APRESENTAÇÃO DE LAYOUT PARA APROVAÇÃO | 0 | 100% | ter | 2025-12-02 | ter | 2025-12-02 |  | qui | 2025-12-18 | qui | 2025-12-18 | 100% | 0
3.4 | APROVAÇÃO FIBRASA | 6 | 100% | ter | 2025-12-02 | seg | 2025-12-08 |  | qui | 2025-12-18 | ter | 2026-02-10 | 100% | 54
3.5 | RETORNO DO DESENHO APROVADO APÓS AJUSTES PELA ETEH | 0 | 100% | [5 empty] | ter | 2025-02-25 | ter | 2025-02-25 | 100% | 0
3.6 | NOVA MODIFICAÇÃO DO LAYOUT APRESENTADO GERANDO MAIS DUAS OPÇÕES (NÃO PREVISTO) | 0 | 100% | [5 empty] | qua | 2026-02-25 | qua | 2026-02-25 | 100% | 0
3.7 | ENVIO DOS DOIS LAYOUTS MODIFICADOS PARA NOVA APROVAÇÃO (NÃO PREVISTO) | 0 | 100% | [5 empty] | qua | 2026-02-25 | qua | 2026-02-25 | 100% | 0
3.8 | CRIAÇÃO DO MODELO 3D | 17 | 100% | seg | 2025-12-08 | qui | 2025-12-25 | [5 empty] | 0%
3.9 | ELABORAÇÃO DE PLANTA DE CONSTRUÇÃO / DEMOLIÇÃO | 4 | 100% | qui | 2025-12-25 | seg | 2025-12-29 | [5 empty] | 0%
3.10 | ELABORAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E AR-CONDICIONADO | 8 | 100% | seg | 2025-12-29 | ter | 2026-01-06 | [5 empty] | 0%
3.11 | ELABORAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DAS POSIÇÕES DE TRABALHO | 2 | 100% | ter | 2026-01-06 | qui | 2026-01-08 | [5 empty] | 0%
3.12 | PLANTA DE FORRO, ESPECIFICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E PONTOS DE ACENDIMENTO | 5 | 100% | qui | 2026-01-08 | ter | 2026-01-13 | [5 empty] | 0%
3.13 | ELABORAÇÃO DE DESENHO DE PAGINAÇÃO DE FORRO, PISO, PINTURA E RODAPÉS | 1 | 100% | ter | 2026-01-13 | qua | 2026-01-14 | [5 empty] | 0%
3.14 | DETALHAMENTO DE BANCADAS | 2 | 100% | qua | 2026-01-14 | sex | 2026-01-16 | [5 empty] | 0%
3.15 | AMPLIAÇÃO DE QUADROS DE ESQUADIAS | 4 | 100% | sex | 2026-01-16 | ter | 2026-01-20 | [5 empty] | 0%
3.16 | ESPECIFICAÇÃO DE MOBILIÁRIOS SOLTOS | 7 | 100% | ter | 2026-01-20 | ter | 2026-01-27 | [5 empty] | 0%
3.17 | DETALHAMENTO DE MARCENARIA E SERRALERIA | 8 | 100% | ter | 2026-01-27 | qua | 2026-02-04 | [5 empty] | 0%
3.18 | APRESENTAÇÃO DO PROJETO FINAL | 0 | 100% | qua | 2026-02-04 | qua | 2026-02-04 | [5 empty] | 0%
3.19 | POSSIVEIS AJUSTES | 5 | 100% | qua | 2026-02-04 | seg | 2026-02-09 | [5 empty] | 0%
3.20 | ENTREGA DE LISTA DE MATERIAIS E DESENHOS | 7 | 100% | seg | 2026-02-09 | seg | 2026-02-16 | [5 empty] | 0%
4 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MOBILIÁRIOS | 86 | 26.32% | ter | 2026-02-17 | qui | 2026-05-14 |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0% | #NUM!
4.1 | CADASTRO DE MATERIAIS APÓS EMISSÃO DE LISTA DE MATERIAIS (ENTREGA DO PROJETO) | 6 | 100% | ter | 2026-02-17 | seg | 2026-02-23 | [5 empty] | 0%
4.2 | CRIAÇÃO DO FLUIG | 0 | 100% | seg | 2026-02-23 | seg | 2026-02-23 | [5 empty] | 0%
4.3 | APROVAÇÃO DO FLUIG CONTABILIDADE | 0 | 100% | ter | 2026-02-24 | ter | 2026-02-24 | [5 empty] | 0%
4.4 | APROVAÇÃO DO FLUIG DIRETORIA DE ENGENHARIA | 0 | 100% | qua | 2026-02-25 | qua | 2026-02-25 | [5 empty] | 0%
4.5 | APROVAÇÃO DO FLUIG DIRETORIA INDUSTRIAL | 0 | 100% | qui | 2026-02-26 | qui | 2026-02-26 | [5 empty] | 0%
4.6 | APROVAÇÃO DO FLUIG CEO | 0 | 0% | sex | 2026-02-27 | sex | 2026-02-27 | [5 empty] | 0%
4.7 | EMISSÃO DE SC | 0 | 0% | sex | 2026-02-27 | sex | 2026-02-27 | [5 empty] | 0%
4.8 | PROSPECÇÃO DE EMPRESAS PARA REFORMA | 4 | 0% | sex | 2026-02-27 | ter | 2026-03-03 | [5 empty] | 0%
4.9 | ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS | 7 | 0% | ter | 2026-03-03 | ter | 2026-03-10 | [5 empty] | 0%
4.9 | ENVIO DE PROPOSTA PARA ANALISE | 1 | 0% | ter | 2026-03-10 | qua | 2026-03-11 | [5 empty] | 0%
4.10 | EQUALIZAÇÃO E ANALISE DE PROPOSTA | 1 | 0% | qua | 2026-03-11 | qui | 2026-03-12 | [5 empty] | 0%
4.11 | EMISSÃO DE PLANILHA DE QUESTIONAMENTOS | 0 | 0% | qui | 2026-03-12 | qui | 2026-03-12 | [5 empty] | 0%
4.12 | RETORNO DE PLANILHA DE QUESTIONAMENTO RESPONDIDA | 4 | 0% | qui | 2026-03-12 | seg | 2026-03-16 |  | ' |  |  |  | 0%
4.13 | ENVIO DE PARECER TÉCNICO | 0 | 0% | seg | 2026-03-16 | seg | 2026-03-16 | [5 empty] | 0%
4.14 | NEGOCIAÇÃO COMERCIAL | 4 | 0% | qui | 2026-03-19 | seg | 2026-03-23 | [5 empty] | 0%
4.15 | EMISSÃO DO PEDIDO DE COMPRAS | 0 | 0% | seg | 2026-03-23 | seg | 2026-03-23 | [5 empty] | 0%
4.16 | APROVAÇÃO DO PEDIDO DE COMPRAS | 7 | 0% | seg | 2026-03-23 | seg | 2026-03-30 | [5 empty] | 0%
4.17 | ENVIO DO PEDIDO DE COMPRAS AO FORNECEDOR | 0 | 0% | seg | 2026-03-30 | seg | 2026-03-30 | [5 empty] | 0%
4.18 | CHEGADA DOS MATERIAIS DE OBRAS E MOBILIÁRIOS | 35 | 0% | qui | 2026-04-09 | qui | 2026-05-14 | [5 empty] | 0%
5 | PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA ADEQUAÇÃO DO ADM (REFORMA) | 77 | 9.524% | seg | 2026-02-16 | seg | 2026-05-04 |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0% | #NUM!
5.1 | ELABORAÇÃO DA QQP E DO MEMORIAL DESCRITIVO BASEADO NO PROJETO ARQUITETÔNICO | 7 | 100% | seg | 2026-02-16 | seg | 2026-02-23 | [5 empty] | 0%
5.2 | CRIAÇÃO DO FLUIG | 0 | 100% | qui | 2026-02-26 | qui | 2026-02-26 | [5 empty] | 0%
5.3 | APROVAÇÃO DO FLUIG PELA CONTABILIDADE | 0 | 0% | sex | 2026-02-27 | sex | 2026-02-27 | [5 empty] | 0%
5.4 | APROVAÇÃO DO FLUIG PELA DIRETORIA DE ENGENHARIA | 0 | 0% | seg | 2026-03-02 | seg | 2026-03-02 | [5 empty] | 0%
5.5 | APROVAÇÃO DO FLUIG PELA DIRETORIA INDUSTRIAL | 0 | 0% | ter | 2026-03-03 | ter | 2026-03-03 | [5 empty] | 0%
5.6 | APROVAÇÃO DO FLUIG PELO CEO | 0 | 0% | qua | 2026-03-04 | qua | 2026-03-04 | [5 empty] | 0%
5.7 | EMISSÃO DE SC | 0 | 0% | qua | 2026-03-04 | qua | 2026-03-04 | [5 empty] | 0%
5.8 | PROSPECÇÃO DE EMPRESAS PARA REFORMA | 2 | 0% | qua | 2026-03-04 | sex | 2026-03-06 | [5 empty] | 0%
5.9 | VISITA TÉCNICA | 7 | 0% | seg | 2026-03-09 | seg | 2026-03-16 | [5 empty] | 0%
5.10 | ENVIO DE PROPOSTA PARA ANALISE | 4 | 0% | qui | 2026-03-19 | seg | 2026-03-23 | [5 empty] | 0%
5.11 | EQUALIZAÇÃO E ANALISE DE PROPOSTA | 4 | 0% | seg | 2026-03-23 | sex | 2026-03-27 | [5 empty] | 0%
5.12 | EMISSÃO DE PLANILHA DE QUESTIONAMENTOS | 3 | 0% | sex | 2026-03-27 | seg | 2026-03-30 | [5 empty] | 0%
5.13 | RETORNO DE PLANILHA DE QUESTIONAMENTO RESPONDIDA | 7 | 0% | sex | 2026-04-03 | sex | 2026-04-10 | [5 empty] | 0%
5.14 | ENVIO DE PARECER TÉCNICO | 0 | 0% | sex | 2026-04-10 | sex | 2026-04-10 | [5 empty] | 0%
5.15 | NEGOCIAÇÃO COMERCIAL | 7 | 0% | sex | 2026-04-10 | sex | 2026-04-17 | [5 empty] | 0%
5.16 | EMISSÃO DO PEDIDO DE COMPRAS | 0 | 0% | sex | 2026-04-17 | sex | 2026-04-17 | [5 empty] | 0%
5.17 | APROVAÇÃO DO PEDIDO DE COMPRAS | 7 | 0% | sex | 2026-04-17 | sex | 2026-04-24 | [5 empty] | 0%
5.18 | ENVIO DO PEDIDO DE COMPRAS AO FORNECEDOR | 0 | 0% | sex | 2026-04-24 | sex | 2026-04-24 | [5 empty] | 0%
5.19 | EMISSÃO DE CONTRATO PARA REFORMA CIVIL | 0 | 0% | sex | 2026-04-24 | sex | 2026-04-24 | [5 empty] | 0%
5.20 | ASSINATURA DO CONTRATO FIBRASA | 7 | 0% | sex | 2026-04-24 | sex | 2026-05-01 | [5 empty] | 0%
5.21 | ASSINATURA DO CONTRATO FORNECEDOR | 3 | 0% | sex | 2026-05-01 | seg | 2026-05-04 | [5 empty] | 0%
6 | EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA DO ADM | 104 | 0% | sex | 2026-04-17 | qui | 2026-07-30 |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0% | #NUM!
6.1 | COMUNICAÇÃO DE PEDIDO DE COMPRAS AO PROPONENTE | 0 | 0% | sex | 2026-04-24 | sex | 2026-04-24 | [5 empty] | 0%
6.1 | PLANO DE COMUNICAÇÃO DE REFORMA DO ADM | 0 | 0% | sex | 2026-04-17 | sex | 2026-04-17 | [5 empty] | 0%
6.2 | ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO DA EQUIPE DE OBRAS | 10 | 0% | sex | 2026-04-24 | seg | 2026-05-04 | [5 empty] | 0%
6.3 | ANALISE DE DOCUMENTAÇÕES | 4 | 0% | seg | 2026-05-04 | sex | 2026-05-08 | [5 empty] | 0%
6.4 | CORREÇÃO DE ENVIO DE DOCUMENTOS | 4 | 0% | sex | 2026-05-08 | ter | 2026-05-12 | [5 empty] | 0%
6.5 | INTEGRAÇÃO DA EQUIPE DE OBRAS | 0 | 0% | ter | 2026-05-12 | ter | 2026-05-12 | [5 empty] | 0%
6.6 | MOBILIZAÇÃO DA CONTRATADA (MONTAGEM DE CANTEIROS DE OBRAS) | 3 | 0% | ter | 2026-05-12 | sex | 2026-05-15 | [5 empty] | 0%
6.7 | INICIO DA OBRA | 0 | 0% | seg | 2026-05-18 | seg | 2026-05-18 | [5 empty] | 0%
6.8 | REMANEJAMENTO TEMPORÁRIA DE POSIÇÃO DE TRABALHO AO LONGO DA OBRA | 5 | 0% | sex | 2026-05-08 | qua | 2026-05-13 | [5 empty] | 0%
6.9 | DESMONTAGEM DE PONTOS ELÉTRICOS DE POSTOS DE TRABALHO | 15 | 0% | qua | 2026-05-13 | qui | 2026-05-28 | [5 empty] | 0%
6.10 | REMOÇÃO DE MOBILIÁRIOS | 15 | 0% | qua | 2026-05-13 | qui | 2026-05-28 | [5 empty] | 0%
6.11 | REFORMA DE PISO | 20 | 0% | qui | 2026-05-28 | qua | 2026-06-17 | [5 empty] | 0%
6.12 | DESMONTAGEM DE FORRO PARA REPAGINAÇÃO | 15 | 0% | qua | 2026-06-17 | qui | 2026-07-02 | [5 empty] | 0%
6.13 | ADEQUAÇÃO ELÉTRICA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO (INFRAESTRUTURA) | 30 | 0% | qua | 2026-06-17 | sex | 2026-07-17 | [5 empty] | 0%
6.14 | REFORMA DA ESTRUTURA DO FORRO | 40 | 0% | qua | 2026-06-17 | seg | 2026-07-27 | [5 empty] | 0%
6.15 | MONTAGEM DE FORRO CONSIDERANDO REPAGINAÇÃO | 26 | 0% | qua | 2026-06-17 | seg | 2026-07-13 | [5 empty] | 0%
6.16 | LANÇAMENTO DE CABOS DE REDE E INTERLIGAÇÃO COM CPD | 20 | 0% | qui | 2026-05-28 | qua | 2026-06-17 | [5 empty] | 0%
6.17 | MONTAGEM DE LUNINÁRIAS E INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA | 26 | 0% | qua | 2026-06-17 | seg | 2026-07-13 | [5 empty] | 0%
6.18 | MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA PARA POSIÇÕES DE TRABALHO | 35 | 0% | qui | 2026-05-28 | qui | 2026-07-02 | [5 empty] | 0%
6.19 | MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE REDE PARA POSIÇÕES DE TRABALHO | 40 | 0% | qua | 2026-05-13 | seg | 2026-06-22 | [5 empty] | 0%
6.20 | ADEQUAÇÃO DE PISO (REPAGINAÇÃO) | 25 | 0% | qui | 2026-05-28 | seg | 2026-06-22 | [5 empty] | 0%
6.21 | MONTAGEM DE PAINÉIS DE DIVISÓRIAS | 46 | 0% | qui | 2026-05-28 | seg | 2026-07-13 | [5 empty] | 0%
6.22 | ADEQUAÇÃO DE WCS (HIDRÁULICA E SANITÁRIA) | 15 | 0% | qui | 2026-05-28 | sex | 2026-06-12 | [5 empty] | 0%
6.23 | EXECUÇÃO DE PINTURA | 10 | 0% | seg | 2026-07-13 | qui | 2026-07-23 | [5 empty] | 0%
6.24 | EXECUÇÃO DE ACABAMENTOS COMO RODPÉS, COMUNICAÇÃO VISUAL. | 10 | 0% | seg | 2026-07-13 | qui | 2026-07-23 | [5 empty] | 0%
6.25 | LIMPEZA DE FINAL DE OBRAS | 5 | 0% | qui | 2026-07-23 | ter | 2026-07-28 | [5 empty] | 0%
6.26 | CHECKLIST DE ENTREGA | 5 | 0% | qui | 2026-07-23 | ter | 2026-07-28 | [5 empty] | 0%
6.27 | POSSÍVEIS CORREÇÕES PÓS OBRAS | 7 | 0% | qui | 2026-07-23 | qui | 2026-07-30 | [5 empty] | 0%
7 | FINALIZAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO | 4 | 0% | qui | 2026-07-30 | seg | 2026-08-03 |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0% | #NUM!
7.1 | DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE DE OBRAS | 4 | 0% | qui | 2026-07-30 | seg | 2026-08-03 | [5 empty] | 0%
7.2 | EMISSÃO DO TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO | 4 | 0% | qui | 2026-07-30 | seg | 2026-08-03 | [5 empty] | 0%
7.3 | ENTREGA TÉCNICA | 0 | 0% | seg | 2026-08-03 | seg | 2026-08-03 | [5 empty] | 0%

## Sobre
GRÁFICO DE GANTT SIMPLES por Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
Sobre este modelo
Este modelo proporciona uma maneira simples de criar um gráfico de Gantt para ajudar a visualizar e controlar seu projeto. Basta inserir suas tarefas e as datas de início e término, as fórmulas não são necessárias. As barras no gráfico de Gantt representam a duração da tarefa e são exibidas usando a formatação condicional. Para adicionar novas tarefas, insira novas linhas.
Guia para leitores de tela
Há duas planilhas nesta pasta de trabalho. FolhaDePonto Sobre As instruções para cada planilha estão na coluna A, começando na célula A1 de cada planilha. Elas foram escritas com texto oculto. Cada etapa orienta você pelas informações nessa linha. Cada etapa subsequente continua na célula A2, A3 e assim por diante, caso isso não seja orientado explicitamente. Por exemplo, o texto da instrução pode mostrar "continua na célula A6" para a próxima etapa. Esse texto oculto não será impresso. Para remover essas instruções da planilha, basta excluir a coluna A.
Ajuda adicional
Clique no link abaixo para acessar o site vertex42.com e saiba mais sobre como usar esse modelo, como calcular os dias normais e dias úteis, criar as dependências entre tarefas, alterar as cores das barras, adicionar uma barra de rolagem para facilitar a alteração da semana de exibição, ampliar o intervalo de data exibido no gráfico, etc.
Como usar um gráfico de Gantt simples
Mais modelos de gerenciamento de projetos
Acesse Vertex42.com para baixar outros modelos de gerenciamento de projetos, incluindo os diferentes tipos de cronogramas de projetos, gráficos de Gantt, listas de tarefas, etc.
Modelos de gerenciamento de projetos
Sobre o Vertex42
O Vertex42.com oferece mais de 300 modelos profissionais de planilha para uso corporativo, doméstico e educacional, a maioria deles com download gratuito. O conjunto de modelos inclui vários calendários, planejadores e agendas, bem como planilhas de finanças pessoais para orçamento, redução de débito e amortização de empréstimo.
As empresas encontrarão faturas, folhas de ponto, controladores de estoque, demonstrativos financeiros e modelos de planejamento de projetos. Professores e alunos encontrarão recursos como cronogramas de aula, planilhas de notas e planilhas de participação. Organize sua vida familiar com planejadores de refeições, listas de verificação e registros de exercícios. Cada modelo é completamente pesquisado, refinado e aprimorado ao longo do tempo com o feedback de milhares de usuários.