## SLA - SESUP - SEPRO
CRONOGRAMA BASES PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - SLA SESUP / SEPRO.
ETAPAS SESUP / SEPRO | RESPONSÁVEL | CLASSIFICAÇÃO |  |  | Baixa | Produtos de prateleiras, equipamentos, locações, serviços prediais e de conservação
|  | BAIXA | MÉDIA | ALTA
|  | DIAS (ÚTEIS) |  |  | Médio | Serviços sem exigência de projeto, fabricação de peças com rascunho
CRIAÇÃO DO FLUIG | SEPRO | 0 | 0 | 0
1ª APROVAÇÃO | CONT. | 1 | 1 | 1 | Alta | Fabricações ou contratação de serviços com exigências de projetos ou atividades multidiciplinares e sub contratações.
2ª APROVAÇÃO | DIR. ENG. | 1 | 1 | 1
3ª APROVAÇÃO | DIR. INDUSTR. | 1 | 1 | 1
4ª APROVAÇÃO | PRES. | 1 | 1 | 1
INICIO PROCESSO DE SUPRIMENTOS - EMISSÃO DA SC.
PROSPECÇÃO DE FORNECEDORES. / ENVIO DO MEMORIAL/ AGENDAMENTO VISITA | SESUP | 6 | 6 | 6
PRAZO DE ACOMPANHAMENTO DE VISITA TÉCNICA. | SEPRO | 5 | 5 | 5
ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS INICIAIS. | PROPONENTE | 5 | 7 | 9
ANALISE COMERCIAL DAS PROPOSTAS E ENVIO PARA ANALISE TÉCNICA. | SESUP | 2 | 2 | 2
ANALISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS (EQUALIZAÇÃO). | SEPRO | 1 | 2 | 3
ELABORAÇÃO E ENVIO DAS PLANILHAS DE QUESTIONAMENTOS PARA OS PROPONENTES. | SEPRO | 1 | 2 | 3
REVISÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS PELOS PROPONENTES. | PROPONENTE | 2 | 2 | 4
ANALISE FINAL DAS PROPOSTAS REVISADAS E ENVIO DO PARECER TÉCNICO. | SEPRO | 1 | 1 | 1
NEGOCIAÇÃO COMERCIAL E EMISSÃO DO PEDIDO. | SESUP | 3 | 3 | 4
APROVAÇÃO DO FLUIG (PEDIDO) GERENCIA | GERENCIA | 1 | 1 | 1
APROVAÇÃO DO FLUIG (PEDIDO) DIRETOIRA | DIRETORIA | 1 | 1 | 1
APROVAÇÃO DO FLUIG (PEDIDO) VICE PRESIDÊNCIA | VICE PRESID. | 1 | 1 | 1
EMISSÃO DO CONTRATO | SESUP | 1 | 1 | 1
ASSINATURA DE CONTRATO (JURIDICO). | JURIDICO | 1 | 1 | 1
ASSINATURA DE CONTRATO (DIR ENGENHARIA). | DIR ENGENHARIA | 1 | 1 | 1
ASSINATURA DE CONTRATO (GERENTE DE SUPRIMENTOS). | GER. SUP | 1 | 1 | 1
ASSINATURA DE CONTRATO (DIRETORIA DAF). | DIR. DAF | 1 | 1 | 1
ASSINATURA DE CONTRATO (FORNECEDOR). | FORNEC. | 1 | 1 | 1
ASSINATURA DE CONTRATO (VICE PRESIDENTE). | VICE PRES. | 1 | 1 | 1
ASSINATURA DE CONTRATO (PRESIDENTE). | PRESIDENTE | 1 | 1 | 1
|  | 41 | 45 | 52

## FILTROS PARA CLASSIFICAÇÃO.
FILTROS PALAVRAS CHAVES
CRITICIDADE | PALAVA CHAVE 1 | PALAVA CHAVE 2 | EXEMPLOS DE CONTRATAÇÕES
BAIXO | Materiais comerciais | Equipamentos comerciais | Aqusição de materiais e equipamentos comerciais (itens de prateleira)
BAIXO | Equipamentos | Industrializados | Aquisição de equipamentos industrializados e padronizados
BAIXO | Jardinagem | Vegetação | Contratação de serviços de jardinagem
BAIXO | Locação | Aluguel | Serviços de locação de equipametos
BAIXO | Análise | Laboratorial | Serviço de análise laboratorial
BAIXO | Análise | Concreto | Serviço de analise de patologia de concreto
BAIXO | Locação | Andaimes | Serviço de locação de andaimes
BAIXO | Locação | Ferramentas elétricas | Serviço de locação de ferramentas elétricas
BAIXO | Concreto | Usinado | Aquisição de concreto usinado
BAIXO | Plano de Rigging | Içamento | Serviço de elaboração de Plano de Rigging
BAIXO | Predial | Conservação | Pequenos serviços prediais e de conservação
BAIXO | Consertos | Tubulação | Pequenos serviços de conserto em tubulação
BAIXO | Consertos | Elétrica | Pequenos serviços de conserto em elétrica
BAIXO | Homem-hora | HH | Contratação de serviço de homem-hora
BAIXO | Comissionamento | start up | Contratação de mão-de-obra de startup
BAIXO | Comissionamento | Posta em marcha | Contratação de mão-de-obra de comissionamento
BAIXO | Partida assistida | Acompanhamento | Contratação de mão-de-obra de e partida assistida
BAIXO | Apreciação de riscos (NRs) | Normas regulamentadoras | Contratação de serviço de apreciação de condições atendendo as normas regulamentadores
BAIXO | PLC | Componenente de automação | Aquisição de materiais de automação e componentes
BAIXO | Pavimentos | Pavers / Piso | Serviço de repado de pavimentos em pavers ou concreto de baixa dureza.
BAIXO | Calçadas | Pavimento | Serviço de construção de calçadas
BAIXO | Pintura | Predial | Serviço de pintura predial ou tubulação
BAIXO | Isolamento térmico | Condensação | Serviços de isolamento térmico
BAIXO | 5S / organização | Limpeza | Serviço de 5S, organização e limpeza
BAIXO | Peças | Croqui / rascunho | Fabricação de peças com rascunhos e/ou croquis
BAIXO | Peças | Pequenas | Fabricação de pequenas peças
BAIXO | Estruturas | Racks / Drivins | Aquisição de estruturas para estocagem de materiais (MP, insumos ou outros)
BAIXO | Dispositivos | Segurança | Fabricação de dispositivos de segurança
BAIXO | Dispositivos | Máquinas | Fabricação de dispositivos de máquinas
BAIXO | Projetos | Conceitual | Contratação de projetos conceituais de civis, elétrico e utilidades;
BAIXO | Sondagem | Solo | Serviço de sondagem de solo
BAIXO | Demarcação | Pintura | Serviço de pintura de demarcação de segurança.
BAIXO | Reparos | Vazamentos | Serviço de reparos de vazamentos de baixa complexidade
BAIXO | Piso | Recuperação | Serviço de recuperação de piso
BAIXO | Frete | Transporte | Serviços de fretamento
BAIXO | Topografia | Geotécnico | Serviços de topografia e estudos geotécnicos
BAIXO | Alvenaria | Edificações | Serviço menores de alvenaria em edificações
BAIXO | Usinagem | Peças | Serviço de usinagem de peças
BAIXO | Especializada | Técnicos | Contratação de especialistas ou técnicos certificados
BAIXO | Fechamento metálico | Estruturas | Serviço de fechamento metálico
BAIXO | Demolição | Construção | Serviço de demolição de paredes ou pequenas construções
BAIXO | Treinamento | Instrutor | Serviço de treinamento técnico
BAIXO | Dispositivos | Máquinas | Serviços de instalação, substituição ou montagem de pequenos dispositivos de máquinas sem a necessidade de utilidades ou elátrica
MÉDIO | Equipamentos | Comercial | Serviços de instalação de equipamentos comerciais;
MÉDIO | Dispositivos | Adequação | Serviços de instalação de dispositivos de máquinas onde se requer adequações elétricas e de utilidades;
MÉDIO | Automação | PLC | Serviços de automação;
MÉDIO | Projetos | Executivo | Contratação de projetos executivos (civis, elétrico e utilidades);
MÉDIO | Projetos | Dimensionamento | Contratação de projetos de dimensionamento (civis, elétrico e utilidades);
MÉDIO | Consultoria | Consultor técnico | Contatação de serviço de consultoria;
MÉDIO | Elétrica | Baixa tensão | Serviços elétricos de baixa tensão;
MÉDIO | Pavimentação | Vias externas | Serviços de pavimentação de vias externas
MÉDIO | Telhados | Reparo | Serviço de reparo em telhados
MÉDIO | Pavimentação | Concretagem | Serviço de concretagem de piso (pavimento em concreto armado ou protendido)
MÉDIO | Máquinas | Nacionais | Aquisição de máquinas nacionais;
MÉDIO | Equipamentos | Nacionais | Aquisição de equipamentos nacionais;
MÉDIO | Construção | Edificações | Serviços de construção civil de pequenas edificações;
MÉDIO | Análise técnica | Consultoria | Serviço de análise técnica de elétrica, civil e utilidades;
MÉDIO | Dimensionamento | Projeto | Serviço de dimensionamento técnico em geral;
MÉDIO | Estruturas | Racks / Drivins | Serviço de montagem de estruturas para estocagem de MP ou insumos
MÉDIO | Fundação | Concreto | Serviço de construção de fundação.
MÉDIO | Construção | Concreto | Serviço de construção de estruturas de concreto, armado, protendido ou outros
MÉDIO | Reforma | Vida últil | Serviço de reforma de máquinas para aumento de vida útil;
MÉDIO | Terraplanagem | Terraplenagem | Serviços de terraplenagem, terraplanagem e relacionados;
MÉDIO | Pavimentação | Asfalto | Serviço de pavimentação em concreto, asfalto, BGS, outros;
MÉDIO | Expansão civil | Prédios | Serviço de expansão civil de prédios existentes;
MÉDIO | Expansão tubulação | Utilidades | Serviço de expansão de tubulações (utilidades);
MÉDIO | Supressão vegetal | Podas | Serviços de supressão vegetal e polda de árvores;
MÉDIO | Descarregamento | Máquinas | Serviços de descarregamento de máquinas e equipamentos;
MÉDIO | Demolição | Destinação certificada | Serviço de demolição de pédios e estruturas com destinação certificada de materiais
MÉDIO | Desova | Movimentação | Serviços de desova de containers;
MÉDIO | Transporte | Movimentação | Serviços de transporte de máquinas e equipamentos;
MÉDIO | Remoção | Movimentação | Serviços de remoção de máquinas e equipamentos;
MÉDIO | Estruturas | Telhado | Serviços de fabricação e montagem de estruturas e equipamentos acima de telhado;
MÉDIO | Espaço confinado | NR 33 | Serviços em espaço confinado;
MÉDIO | Órgãos governamentais | Licenças | Serviços para adequação de orgãos governamentais como (prefeitura, bombeiros, orgãos ambientais, etc).
MÉDIO | Drenagem | Micro - macro | Serviços de drenagem de solo ou instalações relacionadas.
ALTO | Máquinas | Internacional | Aquisição de máquinas e equipamentos internacionais;
ALTO | Emergencial | Obras | Contratação de obras emergenciais para assegurar a continuidade da produção
ALTO | Transporte pneumático | Dosagem automática | Contratação de serviços de transporte pneumático e dosagem automática;
ALTO | Elétrica | Alta tensão | Serviços elétricos de alta tensão;
ALTO | Telhados | Estruturas | Serviço de construção e montagem de estruturas metálicas para telhados.
ALTO | Máquinas | Parque fabril | Serviço de instalação de máquinas injetoras, termoformagem, extrusoras do parque fabril.
ALTO | Utilidades | Máquinas | Instalação de equipamentos de utilidades
ALTO | Telhados | Dispositivos | Serviço de instalação de dispositivos elétricos e mecânicos acima de telhados
ALTO | Projetos | Alta complexidade | Contratação de elaboração de projetos de alta complexidade;
ALTO | Reservatórios | Construção | Serviço de construção ou montagem de reservatórios de grande volumes
ALTO | Reparo | Intrferência em produção | Serviços de reparo de vazamentos que interferem com a área produtiva
ALTO | Montagem | Máquinas / Estruturas / Equipamentos | Montagem industrial de máquinas, estruturas e equipamentos;
ALTO | Máquinas | Customizadas | Fabricação de máquinas costomizadas;
ALTO | Construção | Projetos multidisciplinares | Construção de prédios envolvendo projetos de diversas naturezas;
ALTO | Subestação | Alta tensão | Contratação de serviços elétricos em subestações ou itens relacionados a alta tensão;
ALTO | Licenças ambientais | Autorização | Contratação de estudos ambientais, licenças prévias, de instalação e operação
ALTO | Fornecimento crítico | Equipamentos | Fornecimento de equipamentos sob encomenda com longo lead time
ALTO | Integração sistemas | Críticos | Serviços de integração entre sistemas críticos do projeto
ALTO | Logística internacional | Transporte | Serviços de transporte internacional e desembaraço aduaneiro
ALTO | Projeto | Multidisciplinares | Serviço de elaboração e validação de projetos executivos multidisciplinares
ALTO | Coordenação | Disciplinas entre fornecedores | Serviço de coordenação entre disciplinas e fornecedores
ALTO | Moldes | Processo produtivo | Aquisição de moldes para processo processo produtivo (nacional ou internacional)
ALTO | Auditorias | Adequação | Serviços para adequações em atendimento aos requisitos de auditorias
ALTO | Seguradora | Adequação | Serviços para adequações em atendimento aos requisitos de seguradoras
ALTO | Estruturas | Alta responsabilidade | Serviço de montagem de estruturas metálicas ou civil de alta responsabilidade
ALTO | Peças para moldes | Componentes | Fabricação de peças de moldes (nacional ou internacional)
ALTO | Reparos em moldes | Reforma | Serviço de reparo ou reforma em moldes
ALTO | Automação industrial | PLC | Contratação de instalação de sistemas de automação, PLC, SCADA e integração
ALTO | Comissionamento | Testes / Start up | Serviços de comissionamento, testes e start-up da planta/sistema
ALTO | Parada programada | Materiais críticos | Serviços e materiais críticos para execução de paradas de fábrica
ALTO | Cibersegurança | Sistemas Críticos | Soluções e serviços de segurança da informação para sistemas críticos
ALTO | Máquinas operatrizes | Usinagem | Aquisição de máquinas operatrizes
ALTO | Combate a incêndio | Hidrantes / Sprinklers | Serviços de montagem de hidrantes e sprinklers
ALTO | Central de alarmes | Detecção de incêndio | Serviços de Instalação de central de alarmes e dispositivos
ALTO | Dispositivos | Detecção de incêndio | Serviços de instalação de dispositivos relacionados ao sistema de combate a incêndio
ALTO | Reparos | Emergencial | Contratações de serviços de reparos emergenciais (garantia de segurança, riscos ergonômicos, integradade de estruturas mecanicas e civis);